АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2020 года                                 № 61

Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Дубовоовражного сельского поселения на 2020-2025 годы

В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с Уставом Дубовоовражного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Дубовоовражное сельское поселение» на 2020-2025 годы, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2020 года.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

### Глава  Дубовоовражного

### сельского поселения		                                  В.В.Ахметшин

Приложение

к постановлению

Дубовоовражного

сельского поселения

от 19.06.2020 года № 61

Дорожная карта

по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

на территории муниципального образования

«Дубовоовражное сельское поселение»

на 2020-2025 годы

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение Порядка согласования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | до 01.07.2020 | Администрация Дубовоовражного сельского поселения |
| 2. | Разработка и утверждение Порядка введения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | до 01.07.2020 | Администрация Дубовоовражного сельского поселения |
| 3. | Разработка и утверждение Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра | до 01.07.2020 | Администрация Дубовоовражного сельского поселения |
| 4. | Разработка и утверждение Схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | до 01.07.2020 | Администрация Дубовоовражного сельского |
| 5. | Заключение договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с населением | до 01.12.2020 | Региональный оператор |
| 6. | Провести инвентаризацию мест (площадок) сбора/накопления твердых коммунальных отходов (с указанием геопозиции по каждой площадке) | до 01.09.2020 | Администрация Дубовоовражного сельского поселения |
| 7. | Провести маркировку контейнеров по сбору твердых коммунальных отходов | до 01.09.2020 | Администрация Дубовоовражного сельского поселения |
| 8. | Определить потребность в дополнительных контейнерах/контейнерных площадках по сбору твердых коммунальных отходов | до 01.09.2020 | Администрация Дубовоовражного сельского поселения |
| 9. | Организовать информирование населения о внедрении раздельного сбора твердых коммунальных отходов | постоянно | Администрация Дубовоовражного сельского поселения |
| 10. | Постановка на кадастровый учет земельных участков под размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (сервитут) | до 01.01.2021 | Администрация Дубовоовражного сельского поселения |
| 16. | Организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами среди населения | постоянно | Администрация Дубовоовражного сельского поселения |